## 问题清单
编号 | 优先级 | 问题类别 | 所在表 | 定位（行/列） | 问题描述 | 对开发的实际影响 | 修复建议 | 处理状态 | V1.3 处理说明 | V1.4 处理说明
P0-01 | P0 | 主键冲突 | 01-基础参数表 | 第61-64行 vs 第133-136行 | 参数编码 EQ-001~EQ-004 各出现两次：前一组是「节能装备」（节能装备累计额定总功率／纳入统计范围装备累计额定总功率／节能装备明细／装备台账明细），后一组是「重点设备运行数据」（重点设备用电功率／用电量／尖用电量／峰用电量）。 | 编码是开发建表主键，重复编码将导致无法建立唯一索引；「重点设备」整组10项参数（EQ-001~EQ-010）无法被指标或接口稳定引用，IND-009 取 EQ-001／EQ-002 时语义歧义。 | 「重点设备」整组改用独立前缀（建议 ED-001~ED-010）；同步修改 03-公式变量映射、04-工序数据项矩阵中的引用。 | 已修复 · V1.3 | 重点设备组改用 ED- 前缀，EQ-001~004 归节能装备组；03/04 表经反查无该组引用
P0-02 | P0 | 悬挂引用 | 02-指标清单／03-公式变量映射 | 02表 IND-012~IND-016（第14-18行）；03表约15行 | IND-012~IND-016 的分母均写「OUT-P01 产品产量（万kVA／万km·mm²／台套 等）」，但 01-基础参数表中不存在 OUT-P01 编码（现行编码为 OUT-001~OUT-009）。 | 产品级5个指标（单位产品能耗／电耗／蒸汽耗／天然气耗／水耗）的分母无参数可落，开发无法实现产品级指标计算。 | 二选一：① 恢复 OUT-P01「产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类）」并保留 OUT-009；② 将 02／03 表引用统一改为 OUT-009 订单产量（按型号）。需同时明确该产量的统计维度。 | 已修复 · V1.3 | 采纳方案②：02表 H14:H18、03表 5 处分母引用统一改为 OUT-009 订单产量（按型号）；01表 F34 补写统计维度「组织 × 型号 × 统计期」
P0-03 | P0 | 悬挂引用 | 02-指标清单 | IND-011 第12行 | IND-011 水资源消耗量写「参数 · EN-026 用水量（总量）」，但 01 表中「用水量（总量）」的编码已变为 EN-021（EN-026 在当前版本不存在）。 | 指标无法定位到参数，前端取值与后台公式均会取空。 | 将 IND-011 的引用由 EN-026 改为 EN-021（并确认 EN-022／EN-023／EN-024 与之配套）。 | 已修复 · V1.3 | 02表 H12 IND-011 引用 EN-026 → EN-021 用水量（总量）
P0-04 | P0 | 指标缺失 | 02-指标清单／03-公式变量映射 | 02表第2行之后；05表 SRC-02 | 指标体系从 IND-002 起编号，IND-001「产品碳足迹」在本版被整体删除；但 05-数据源清单 SRC-02 备注仍写「支撑 IND-001、IND-002」。 | 出现「清单引用了不存在的指标」；同时上游需求中的产品碳足迹指标（GB/T 24067、ISO 14067）在指标清单中无落点，产品碳足迹系统的数据接入无对应指标承接。 | 确认 IND-001 是有意剔除还是漏删：若剔除，需改 05 表备注并说明产品碳足迹指标归属；若保留，需在 02／03 表补回 IND-001。 | 待业务确认 | IND-001 产品碳足迹去留属业务决策，且未列入第1/2批，本次未动 | 仍待业务确认：IND-001 产品碳足迹是否纳入本期范围。10 表已按清单实际口径处理，未挂靠该指标。
P0-05 | P0 | 覆盖缺口 | 04-工序数据项矩阵 | 第43-51行（线缆各产线「拉丝」行） | 04 表按「产线×工序」一行编排，8 条线缆产线的「拉丝」工序只保留了铝的计量对象（EN-KE43/45/47/49/51/53/55/58 及 OUT-KM24/26/28/30/32/34/36/39），铜的计量对象（EN-KE42/44/46/48/50/52/54/57、OUT-KM23/25/27/29/31/33/35/38）未进入矩阵。 | IND-017/019/021/024/027/029/031/033 共 8 个「吨铜电耗」指标在 04 表中无行；开发按 04 表建数据项时会漏建 8 套铜计量点，吨铜电耗直接计算不出来。 | 拉丝工序按「计量对象」拆两行（铜、铝各一行），补齐 16 个编码与 16 个关联指标；或在 04 表增加「计量对象」列。 | 已修复 · V1.3 | 8 条线缆产线拉丝工序补铜计量点：EN-KE42/44/46/48/50/52/54/57 + OUT-KM23/25/27/29/31/33/35/38，挂接 IND-017/019/021/024/027/029/031/033
P0-06 | P0 | 字段缺失 | 01-基础参数表 | 共58行：EN-KE01~14、EN-KE29~40、EN-KE59、EN-KS01、EN-KT01、OUT-KM15~21、OUT-KM40、VAL-KG01~19、MT-001/002 | 这 58 行的「数据来源」「获取方式」「采集/更新频率」「责任单位」四列全部为空。 | 工序级与计量点级参数最核心的接入信息缺失，开发无法判断从哪个系统取数、以何种方式对接、更新频率、由谁负责，数据接入方案无法落地（涉及 GIL／GIS／中低压开关柜／二次／互感器／套管／干式电抗器／电容器／硅钢铁心／非晶合金铁心共 10 条产线）。 | 逐条补齐四列。可参照已填写的变压器／线缆工序口径（变压器→ERP 系统／自动采集／日更新／各项目公司；线缆→经营日报管理系统／自动采集／日更新）。 | 已修复 · V1.3 | 口径统一为 ERP 系统 / 自动采集 / 日更新 / 各项目公司；MT-001/002 仅补责任单位
P1-01 | P1 | 字段缺失 | 01-基础参数表 | 全表（现12列） | 相比上一版，本版删掉了 13 个开发必需列：数据类型、数据格式、小数位、取值范围、默认值、是否必填、校验规则、来源字段/表、所属产线、所属工序、变量符号（原表）、关联指标编码、指标构成/参数构成（细分项）。现仅保留「文字描述」类字段。 | 开发无法据表建字段（缺数据类型／格式／精度／值域）、无法做入库校验（缺校验规则／必填）、无法定位来源字段（缺来源表与字段）、无法从参数反查指标（缺关联指标编码）。等于把「业务字典」降级成了「说明文档」。 | 在 01 表补回上述列；其中「数据类型／小数位／取值范围／是否必填／校验规则／来源字段」为建表必需，「所属产线／所属工序」建议对工序级 137 项强制填写。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | 补 15 个开发必需列（12→27 列）：变量符号/所属产线/所属工序/数据类型/数据格式/小数位/单位取值规则/取值范围/默认值/是否必填/校验规则/来源字段表/数据源编码/关联指标编码/参数构成。数据类型 310 条全填（数值 294 / 文本 16）；关联指标编码 166 条有值；所属产线·工序 137 条工序级参数有值。
P1-02 | P1 | 主数据缺失 | （已删除） | 上一版有 ORG-001~008、MD-001~008 | 主数据与维度定义被整体删除，共16项：经营单位编码/名称、项目公司编码/名称、产业板块、生产管理单元编码、计量点编码、生产管理单元-计量点绑定关系、产品型号、产品种类（ERP）、产线编码、工序编码、型号-产品种类-产线对应关系、生产工单号、统计期、数据版本/上报批次。 | 数据模型缺「骨架」：所有参数的统计维度（组织×产线×工序×型号×统计期）没有主键定义，开发无法建维度表与事实表的关联，也无法实现「型号-产品种类-产线对应关系」这类业务规则。 | 建议单列「00-主数据与维度」表恢复这16项，并明确各参数的维度组合（主键）。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | 新建「00-主数据与维度」（置于最前，17 行）：ORG-001~008 + MD-001~008 共 16 项，另加主键维度组合说明行（工序级=组织×产线×工序×统计期；产品级=组织×型号×统计期；工厂级=组织×统计期）。
P1-03 | P1 | 字典缺失 | （已删除） | 上一版 07-枚举字典（185条取值） | 枚举字典表被删除。原表含经营单位、园区、产线、工序、物料、储能运行状态（充电/放电/待机）、获取方式、颗粒度层级等取值与取值说明，并标注了关联参数编码。 | 开发没有枚举来源：NE-010 储能系统运行状态、01表「获取方式／采集频率／颗粒度层级」等字段的取值域无处可查，前端下拉与后端校验都缺依据。 | 恢复枚举字典表，并明确「取值来源表 + 取值 + 取值说明 + 关联参数编码」。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | 新建「08-枚举字典」213 条 / 24 个枚举组（V2.2 原始 185 条 + 补充颗粒度层级 12 条 + 零碳产业园区 15 条 + 写法补充 1 条）。
P1-04 | P1 | 追溯缺失 | （已删除） | 上一版 08-数据接入对照（覆盖数据需求清单78项） | 《「双中心」数据需求清单9.16》逐项对照表被删除。原表按「数据域/数据类型/数据项名称（清单原文）/清单单位/数据对象/清单来源/清单频率/业务用途 → 对应参数编码 → 处理说明与口径差异」逐项映射。 | 甲方清单要求无法与本版字典逐项核对，「哪条需求落到哪个参数、有没有漏、口径有无差异」失去证据链，验收时容易被追问。 | 恢复数据接入对照表；如担心体积，可只保留「清单数据项 ↔ 参数编码 ↔ 口径差异」三列。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | ※ 原报告分批表遗漏此项，本轮补做。新建「10-数据接入对照」93 行，覆盖 9.16 版清单 78 项 + 8.27 版独有保留项 15 项；校正 13 处编码（EQ-005~014→ED-001~010、EN-026→EN-021、ZP-001/002→OD-004/005）。
P1-05 | P1 | 关联断裂 | 01-基础参数表／05-数据源清单 | 01表「数据来源」列（19种写法）；05表 SRC-01~05、SRC-07 | 两表未建立编码级关联：01表「数据来源」是自由文本（EMS 系统、ERP 系统、经营日报管理系统、ERP/经营日报管理系统、集控中心录入界面、产品碳足迹系统、基础因子管理、集控中心、电装统一维护等19种写法），05表用 SRC-xx 编码。且「EMS 系统」（70项参数）、「基础因子管理／电装统一维护」（22项）在 05 表中没有任何对应数据源条目；05表数据源编码从 SRC-05 直接跳到 SRC-07，SRC-06 缺号。 | 数据源无法被参数唯一索引，接口清单与责任分工无法自动汇总；EMS（本平台最大的数据来源，70项）与计算系数来源未纳入数据源管理。 | ① 05表补齐 EMS 系统、基础因子管理、集控中心（手工录入）等条目并修正 SRC 连续编号；② 01表增加「数据源编码」列，取值引用 05表 SRC-xx。 | 已修复 · V1.4 | V1.3 补齐后 EMS 系统已成为 70+ 项参数的来源，但 05 数据源清单仍未登记 EMS、SRC-06 仍缺号；01↔05 编码级关联未打通（属第4批） | 「05-数据源清单」补至 10 条 SRC-01~SRC-10 连续无缺号（原 SRC-05 直接跳 SRC-07）；01 表新增「数据源编码」列，310 条全部落到 SRC-01~10，无空白。
P1-06 | P1 | 公式缺失 | 02-指标清单 | 「规范计算公式（按参数编码）」整列（第3-97行） | 该列 93 行全部为空。当前只有「依赖基础参数」列的文字描述（如「分子 · CAR-010…／分母 · CAR-011…」）。 | 开发拿不到可直接实现的表达式（如 CAR-010 ÷ CAR-011 × 100），需人工二次翻译，易产生口径偏差；也无法做公式自校验。 | 补写可计算表达式，建议统一写法：「＝ CAR-010 ÷ CAR-011 × 100」（避免以英文等号开头，可用全角「＝」）。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | 02 表补写全部 93 条规范计算公式，93/93 以全角「＝」开头，半角 0 条，无法生成项 0 条。
P1-07 | P1 | 表格规范性 | 02-指标清单 | 第2、13、19行（A列） | 章节名「经营单位及项目公司整体指标」「产品管控指标」「关键生产工序」直接写进了「指标编码」列，而非独立分组列或分级编号。 | 程序化解析会把章节名当成指标编码，导致导入报错或产生3条脏数据。 | 章节名移入独立「指标体系／分组」列，或在「指标编码」列留空并另设「行类型」列标注。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | 02 表新增「分组 / 行类型」列（B 列），原混入编码列的 3 个章节名已清除（A 列非指标行 = 0），分组信息改以「指标｜整体指标 / 指标｜产品管控 / 指标｜关键工序」形式并入该列。
P1-08 | P1 | 枚举不统一 | 02-指标清单／03-公式变量映射 | 02表「指标层级」列；03表「颗粒度层级」列 | 同一含义存在多套命名：02表「指标层级」取值为 工厂(11)／公司级(4)／关键工序(78) 三种；02表「指标体系」为 整体指标／产品管控／关键工序；03表「颗粒度层级」为 工厂级／产品级／工序级。三套口径互不对齐。 | 开发需维护三套映射关系，容易在汇总与权限控制上出错（如「工厂」与「工厂级」是否同一层级）。 | 统一为一套枚举（建议：整体指标→工厂级、产品管控→产品级、关键工序→工序级），并在 02／03 表使用同一字段名与取值。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | 统一枚举为三值：02 表「指标层级」= 工厂级 10 / 产品级 5 / 工序级 78；03 表「颗粒度层级」= 工厂级 33 / 产品级 15 / 工序级 234。
P1-09 | P1 | 单位不唯一 | 01-基础参数表 | EN-004、EN-016、OUT-008、CAR-009、CAR-014、FAC-011 等 | 部分参数一个编码对应多个单位，例：EN-004「张 / MWh」、OUT-008「万kVA / 万km·mm² / t / kvar」、CAR-009「tCO2/台套、tCO2/km 等」、CAR-014「t 或 m³」、FAC-011「GJ/t 或 GJ/万m³」、EN-016「kgce/单位或 tce/单位」。 | 单位字段无法定值，开发无法确定换算关系与字段精度；跨单位汇总时易出错。 | 拆分为独立参数（一参数一单位），或增加「单位取值规则」列并明确换算系数参数。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | 6 个一码多单位参数（EN-004 / EN-016 / OUT-008 / CAR-009 / CAR-014 / FAC-011）由 01 表新增「单位取值规则」列承载，未拆分或改动任何参数编码。
P2-01 | P2 | 编号跳号 | 01-基础参数表 | 序号 21~25 | 序号从 1~20 直接跳到 26，缺 21~25（原 EN-025「工序/产线综合能源消费量」及水量类编码调整所致，编码已整体前移）。 | 易被误判为漏行；与上游资料对照时序号对不上。 | 补说明或重排序号使其连续（重排更利于开发对照）。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | 01 表序号重排为 1~310 连续（原缺 21~25）。
P2-02 | P2 | 格式冗余 | 04-工序数据项矩阵 | Q、R 两列 | 表头仅到「关联指标」（N列），但工作表存在 Q、R 两个空列，导致 max_column=16。 | 导出/导入时产生空列，部分解析脚本会识别出多余字段。 | 删除 Q、R 空列。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | 04 表删除 Q、R 空列，已用区收敛为 A1:N60（14 列 × 59 行）。注：子代理首轮自述已删但实际未生效，由主代理复算发现并二次清除。
P2-03 | P2 | 范围未决 | 02-指标清单 | IND-069、IND-070 | 指标名称内嵌了评审意见：「单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉」「（套管-试验）…沈变建议去掉」。 | 指标是否纳入开发范围未决，影响工作量与接口范围；名称含评语也不宜进最终交付物。 | 与沈变确认后二选一：保留（清除名称中的评语、移入备注）或剔除（同步删除 EN-KE29／EN-KE31、VAL-KG15／VAL-KG17 与 04 表对应行）。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | IND-069/070 及 EN-KE29/EN-KE31/VAL-KG15/VAL-KG17 名称内的「能耗占比较小，沈变建议去掉」评语已移入备注，名称清洗为纯指标名；指标与参数均保留。
P2-04 | P2 | 实施字段缺失 | 01-基础参数表 | 全表 | 缺少实施期需要的字段：计量点编号/绑定关系、数据责任人、是否可空、来源系统字段名、接口编号、上线批次、样例值；也缺少「指标↔参数」反向索引（上一版 09-指标参数构成明细，214行／覆盖94指标）。 | 开发排期与联调时需反复确认；指标反查参数能力弱。 | 按需增列；反向索引可由 02+03 表自动生成，建议保留一版。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | 新建「09-指标参数构成明细」253 行正文（序号 1~253 连续，原子参数 224 / 复合参数 40）+ 空行分隔 + 11 行数据缺口附录；覆盖 93/93 指标。
P2-05 | P2 | 清单不完整 | 05-数据源清单 | 第2-8行 | 清单仅 6 条数据源且存在 SRC-06 缺号；「EMS 系统」「基础因子管理」「电装统一维护」等被 01 表大量引用但未登记；备注列内容已过时（SRC-02 提到的 IND-001 已不存在）。 | 数据源清单不能反映真实接入面，接口梳理会漏项。 | 与 P1-05 合并处理：补全数据源条目、修正编号连续性、校对备注。 | 已修复 · V1.4 | 本次未涉及（属第 3~5 批范围） | 05 表 SRC-02 备注已去除对不存在指标 IND-001 的引用（该备注内容是真实的数据源用途）。

## V1.3 独立核验
# | 核验项 | 核验方法 | V1.2 结果 | V1.3 结果 | 判定
1 | 01 表编码全局唯一性 | 参数编码列去重比对 | 310 项 / 306 唯一 / 4 个重复（EQ-001~004 各 2 次） | 310 项 / 310 唯一 / 0 重复 | 通过
2 | 02/03/04/05 表悬挂引用 | 提取全部参数编码在 01 表反查 | 2 处（OUT-P01、EN-026） | 0 处 | 通过
3 | OUT-P01 / EN-026 残留文本 | 全文扫描 | 存在 | 0 处 | 通过
4 | 04 表 EN-KE 覆盖度 | 与 01 表 EN-KE 编码集合比对 | 51 / 59（缺 8 个拉丝·铜） | 59 / 59，缺 0 | 通过
5 | 04 表 OUT-KM 覆盖度 | 与 01 表 OUT-KM 编码集合比对 | 32 / 40 | 40 / 40 | 通过
6 | 8 个吨铜电耗指标矩阵行 | IND-017/019/021/024/027/029/031/033 反查 04 表关联指标列 | 全部无行 | 全部有行 | 通过
7 | 04 表序号连续性 | 序号列校验 | 1~51 连续 | 1~59 连续 | 通过
8 | 01 表接入信息四列完整度 | 逐行检查 数据来源/方式/频率/责任单位 | 58 行空缺 | 0 行空缺 | 通过
9 | EQ / ED 前缀语义分离 | 两组合并检查编码与名称归属 | EQ-001~004 归属歧义 | EQ-001~004=节能装备；ED-001~010=重点设备 | 通过
10 | IND-009 对 EQ-001/EQ-002 引用 | 反查引用语义 | 指向节能装备组 | 不变，语义正确 | 通过

## V1.4 独立核验
# | 核验项 | 核验方法 | V1.3 基线 | V1.4 结果 | 判定
1 | 工作表数量 | 清点 sheet 目录 | 7 张 | 11 张（新增 00 / 08 / 09 / 10） | 通过
2 | 01 表列数 | 读取表头 | 12 列 | 27 列（+15 个开发必需列） | 通过
3 | 01 表编码唯一性 | 参数编码去重 | 310 / 310 唯一 | 310 / 310 唯一 | 通过
4 | 01 表序号连续性 | 序号列校验 | 1~310 连续 | 1~310 连续 | 通过
5 | 全表悬挂引用 | 提取编码在 00+01 表反查 | 0 处 | 0 处（编码全集 326） | 通过
6 | 02 表规范计算公式 | 非空行 + 开头字符检查 | 整列空（0 条） | 93 / 93 条，全角「＝」93 条、半角 0 条 | 通过
7 | 02 表章节名污染 | A 列非指标内容检查 | 3 行（第 2/13/19 行） | 0 行 | 通过
8 | 03 表颗粒度枚举 | 取值分布 | 三套并存 | 统一为 工厂级/产品级/工序级 | 通过
9 | 04 表空列 | max_column 检查 | P 列（16 列） | N 列（14 列，A1:N60） | 通过
10 | 04 表工序覆盖 | EN-KE 集合差集 | 59 / 59 | 59 / 59，8 个吨铜电耗指标全有行 | 通过
11 | 05 表 SRC 编号 | 编码连续性 | 缺 SRC-06 | SRC-01~10 连续无缺号 | 通过
12 | 01 表数据源编码 | 逐行检查 | 无该列 | 310 条全部落到 SRC-01~10，无空白 | 通过
13 | 08 枚举字典完整性 | 逐行扫描 + 空洞检查 | 无该表 | 213 条 / 24 组，行 2~214 连续无空洞 | 通过
14 | 09 构成明细覆盖度 | IND-* 反查 02 表 | 无该表 | 覆盖 93 / 93 指标，序号 1~253 连续 | 通过
15 | 10 数据接入对照 | 清单项 ↔ 参数编码反查 | 无该表 | 93 项，对应编码 0 悬挂 | 通过
16 | 半角「=」开头文本 | 全表扫描 | 0 处 | 0 处（避免被 Excel 当公式） | 通过

## 校验结果台账
校验项 | 校验方法 | 对象/范围 | 结果 | 判定
参数编码唯一性 | 对 01 表「参数编码」列去重比对 | 01表 310 行 / 306 项 | 发现 4 个重复编码：EQ-001、EQ-002、EQ-003、EQ-004 | 不通过
序号连续性 | 校验 01 表「序号」是否连续 | 01表 | 序号 1~315，缺号 21、22、23、24、25 | 不通过
关键字段完整性 | 逐行检查 数据来源/获取方式/采集频率/责任单位 | 01表 306 项 | 58 项四列全空（EN 29 / VAL 19 / OUT 8 / MT 2） | 不通过
指标编码连续性 | 校验 02 表指标编号是否覆盖 1~94 | 02表 93 项 | 缺 IND-001（产品碳足迹） | 不通过
指标→参数引用完整性 | 提取 02 表全部参数编码并在 01 表反查 | 02表引用 166 个编码 | 2 个悬挂引用：OUT-P01、EN-026 | 不通过
03表↔02表一致性 | 校验 03 表覆盖的指标集合 | 03表 282 行 / 92 指标 | 02 表 1 个指标无变量映射：IND-011；03 表 1 个悬挂引用：OUT-P01 | 不通过
04表↔01表引用完整性 | 提取 04 表全部编码并在 01 表反查 | 04表 51 行 | 0 个悬挂引用（编码层面一致） | 通过
04表工序覆盖完整性 | 按 EN-KE 编码集合比对 | EN-KE 共 59 项 | 仅 51 项进入 04 表，缺 8 个「拉丝·铜」编码 | 不通过
04表指标覆盖 | 提取 04 表「关联指标」并在 02 表反查 | 02表 93 指标 | 覆盖 70 项；未覆盖 23 项（15 项工厂/产品级 + 8 项吨铜电耗） | 部分通过
公式列有效性 | 检查 02 表「规范计算公式」列非空率 | 02表 93 行 | 非空 0 行，整列为空 | 不通过
01表↔05表关联 | 检查 01 表是否引用 SRC 编码 | 01表 19 种来源写法 | 未建立编码级关联；EMS 系统（70项）等未登记；SRC-06 缺号 | 不通过
单位唯一性 | 检查「单位」列是否含多单位 | 01表 310 行 | 6 项为真实多单位（EN-004/EN-016/OUT-008/CAR-009/CAR-014/FAC-011） | 部分通过
表格规范性 | 检查首列是否混入非编码内容 | 02表 | 第 2、13、19 行首列写有章节名 | 不通过

## 待确认与遗留
# | 事项 | 层级 | 现状 | 需要谁确认 / 怎么补
1 | P0-04 · IND-001 产品碳足迹去留 | P0 | 02 表无 IND-001；05 表备注已去除对该指标的引用；10 表按清单实际口径处理 | 业务决策：① 剔除 → 需在需求清单说明产品碳足迹指标归属其他系统；② 保留 → 需补回 IND-001 定义与公式
2 | 01 表「来源字段/表」310 条为占位 | P1 | 全部填「待确认（需 <数据来源> 表结构）」 | 需 ERP / EMS / 经营日报 / 集控中心各系统的表结构文档，才能补真实字段名
3 | 01 表「默认值」310 条全空 | P2 | 原表未规定默认值 | 业务确认是否需要默认值口径
4 | 01 表「是否必填」310 条统一为「是」 | P2 | 未区分必填 / 选填 | 详设阶段按指标计算链路标出可选项
5 | 01 表「单位取值规则」仅 6 条 | P2 | 仅覆盖 EN-004 / EN-016 / OUT-008 / CAR-009 / CAR-014 / FAC-011 | 确认是否还有其他一码多单位情形
6 | 09 表附录 11 项数据缺口 | P1 | 11 个工序的「综合能源消费量」与其「电力消费量」为两个独立变量，说明尚有非电能源品种未单列 | 项目公司确认这些工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点，如有须补编码并入折标计算
7 | 08 表 ZC-06 费用↔实物量映射 | P2 | CO-001↔EN-021 已校正；CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030 待复核 | 业务复核费用科目与实物量参数的对应关系
8 | 「二次」产线数据来源口径 | P2 | SMT 贴片 / 波峰焊 / 高温老化（EN-KE10~12、VAL-KG10~12）未出现在 06-企业组织结构表，按变压器板块口径推断为 ERP 系统 | 确认二次产线归属经营单位；若走 MES 需改这 6 行
9 | 工序产值 VAL-KG01~19 口径 | P2 | 本轮填「ERP 系统 · 自动采集」；同表产线级产值 VAL-003~012 用「系统对接」 | 确认是否要按「产值」数据类别统一为系统对接
10 | 10 表未覆盖「服务器资源」段 | P2 | V2.2 备注明确该段属硬件与部署需求，不进基础参数表 | 确认由实施文档承载即可