DEVELOPMENT READINESS GAP ANALYSIS

# 特变电工能碳数字化"双中心"集成平台
PRD 开发准入缺口分析

分析对象：《特变电工能碳数字化双中心_产品需求规格说明书_PRD_v1.1.docx》（v1.1.0，生效日期 2026-09-08）

文档规模5 章 + 4 附录 / 270 段 / 36 表

配套资料README 总纲 + PRD-07 分卷

分析日期2026-09-14

结论不具备直接进入开发条件

## 0总体结论

结论不能直接进开发

这份 v1.1 是一份质量不错的「业务蓝图 + 页面级功能描述」，但它不是一份可施工的「开发基线」。

它的长处是把两个中心的菜单结构、指标口径、数学公式、字段字典、校验规则写得相当细，附录 A/B（法规映射、反模式清单）也很规范，甚至给出了 36 张字段表。

但把它交给研发去做架构设计、模块拆分、工作量估算和排期，会在第一周就卡住 —— 因为支撑"能开发"的那一层信息（非功能需求、技术选型、接口契约、公共模块、数据口径统一、验收基线）几乎整体缺失。

### 0.1 本次分析最重要的发现

⚠️ v1.1 是「11 分卷 → 5 章」的合并稿，合并过程丢掉了分卷里原本已有的工程级内容

同目录下的 README.md 显示，整套 PRD 原本规划为 10 大业务与工程分卷（PRD-00 ~ PRD-10），每卷都要求包含 PM 业务场景 + Dev 架构控制流与数据字段 + QA 边界测试矩阵。

磁盘上现存的分卷源文件只有 PRD-07_实景数据库与碳足迹核算.md 一份。而这份分卷里明确存在「八、非功能性需求」「九、外部系统接口契约（OpenAPI 3.0）」「十、QA 矩阵与 Gherkin 验收」「十一、状态机细化」「十二、AI Agent 输出 Schema」「附录 E RACI」等章节 —— 这些内容在 v1.1 合并稿里全部消失了。

也就是说：缺口并不全是"没写过"，有一部分是写过了但没合并进来。

甲类 · 合并丢失

写过了，但没进合并稿

PRD-07 里现成的 NFR 阈值、OpenAPI 契约、Gherkin 用例、RBAC 矩阵、北极星指标、LCA 专属错误码 —— 可直接回捞。其余 9 卷（PRD-00~06、08~10）的详案在当前目录已不存在，需重写或回溯。

乙类 · 从未定义

任何文档里都没有

全系统级非功能需求、技术选型与信创要求、采集点表、系统级公共模块（权限/工作流/告警/审计）、硬件规格、口径统一、项目计划基线 —— 约 12 类，属于真实空白。

按条目粗估：页面功能描述约六成已可用于开发（大屏、指标、报表、工作台的表单与字段定义足够清晰），而工程支撑信息约四成缺失，且缺失的正是风险最高的部分。

## 1甲类缺口：合并稿丢掉的分卷内容

以下内容在 PRD-07 分卷中已有明确规格，但 v1.1 合并稿中找不到。建议优先回捞 —— 这是投入产出比最高的一步。

| 内容项 | PRD-07 分卷中的规格 | v1.1 合并稿 | 不补的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非功能需求 NFR | LCP < 1.8s 、 INP < 100ms 、 CLS < 0.05 、 LCA 单 SKU 计算 < 5s 、双语报告生成 < 15s 、 CBAM 测算 < 3s 、模块可用性 SLO 99.9% 、 P99 < 5s 、因子库命中率 ≥ 95% 、审计日志零丢失 100% | 无 | 无法做容量规划与性能验收 |
| 外部接口契约 | OpenAPI 3.0.3 片段（ /cf/v1/lca/reports 等）；集成接口表： ERP(SAP/Oracle) 、 MES 、 IoT(MQTT 5.0) 、折标煤库、 Ecoinvent License API 、国家电网因子，含端点与错误码 | 无 | 集成开发无契约可依，只能边写边改 |
| Gherkin 验收用例 | 6 条完整 Given/When/Then 场景（ LCA 草稿创建、 ERP 超时降级、因子版本过期、 5 阶段总和校验、周期目标、客观中立扫描） | 无 | 无法做自动化验收，只能人工肉眼验收 |
| 破坏性测试矩阵 | EQP/BVA/ 并发 / 网络抖动 / 混沌共 10 条： 1e10 极值、 1e-9 极小值、 T_m=0/-1 、 Int32 溢出、 100ms 双击幂等、断网暂存、 Redis 宕机 Postgres 兜底、 TimescaleDB 慢查询 SLO 告警 | 无 | 边界与容灾场景无人覆盖 |
| RBAC 权限矩阵 | 10 行 × 4 角色（ P1/P4/P5/P6 ）的 R/W/A/❌ 完整矩阵，覆盖因子库 CRUD 、 BOM 维护、草稿创建送审、认证受理、内审签批、对外发布、 CBAM 触发、审计查验 | 无 | 权限开发只能靠猜，越权风险高 |
| 北极星指标 NSM | 6 项指标定义 + 目标值 + 数据敏感级： LCA 覆盖率 ≥95% 、数据符合率 ≥98% 、报告周期 ≤3 工作日、 CBAM 扣减优化率 ≥35% 、因子库新鲜度 ≥99% 、审计一次通过率 ≥90% | 仅 RACI 提及 | 无法度量系统是否达成业务目标 |
| 业务范围边界 | IN-SCOPE / OUT-OF-SCOPE 双栏声明（例如明确排除 Scope 3 下游排放、 CCER 签发、第三语种、区块链联盟链） | 无 | 范围蔓延，需求无边界 |
| 模块级错误码 | LCA 专属 8 条： E_VAL_LCA_TOTAL_NEGATIVE 、 E_VAL_LCA_STAGE_INCOMPLETE 、 E_VAL_FACTOR_EXPIRED 、 E_CALC_LCA_TDIV_ZERO 、 E_CALC_LCA_SUM_MISMATCH 、 E_EXT_ERP_BOM_TIMEOUT 、 E_EXT_ECOINVENT_LICENSE 等 | 8 条中 7 条丢失 | 合并稿的通用 8 条无法覆盖 LCA 业务异常 |
| 业务状态机细化 | 模块级状态流转 + 与 CBAM 的联动状态机 + Mermaid 状态机图 | 仅 4 条汇总 | 审批流实现细节不明 |
| 可观测性埋点 | 4 个 OpenTelemetry Span 定义（ lca.compute.total / lca.compute.stage.* / lca.audit.hash / lca.cbam.compute ）及关键字段 | 无 | 上线后无法定位问题 |
| 路由 / NAV-ID 体系 | NAV-CF-DB-REAL 、 NAV-CF-DB-LCA 、 NAV-CF-DB-RPT 等标准导航 ID 与 URL 路径树 | 无 | 无法与 QA 的 "76 路由 " 清单对齐 |
| 文档受控标识 | 受控编号 TBEA-PRD-CF-LCA-2026-V1.0 、文档类型、归属中心、密级、关联 Skill 版本、物理位置 | 无 | 文档不可追溯、版本管理失控 |

📌 另一个需要澄清的问题：剩余 9 个分卷在哪？

目录中仅有 README.md（总纲）与 PRD-07（LCA 分卷）。PRD-00 ~ PRD-06、PRD-08 ~ PRD-10 的详案文件在 D:\Project\TJ-nengtan\PRD\ 下不存在。这些分卷的内容目前只以"被压缩过的形式"存在于 v1.1 合并稿中 —— 而这些被压缩掉的部分，恰恰就是表 1-1 所列的工程级内容。

需要确认：这些分卷是否存在于别的目录、旧的 v1.0 稿、或是构建脚本 build_prd_docx.py 的输入源里？如果确实只产出了合并稿，那么这 9 卷需要重新补齐。

## 2乙类缺口：从未定义的信息（12 类）

以下内容是任何现存文档中都没有的，属于真实的空白。

### A. 文档自身基线治理（成本最低、收益最快，建议先做）

| # | 缺什么 | 具体问题 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 签署未生效 | 审签表 6 行（项目经理 / PM / 系统架构师 / 前端 / 后端 / 测试）的姓名、部门岗位、审签结论 全部为空 ；后端一行连签署日期都是空的。全文无文档编号、密级标识、分发范围 | 补签 + 补文档编号与密级 |
| A2 | 章节引用体系失效 | 术语表、附录 A 法规映射表的 "PRD 关联章节 " 列写的是 第 5、6、7、8、12、13、17、18、23 章 ，而文档实际只有 第一 ~ 第五章 。全部引用指向不存在的章节 | 全文重排引用，或补齐缺失章节 |
| A3 | 角色定义不完整 | 角色表只定义了 P1–P4 ，但状态机、 RACI 、数据治理、错误码中大量使用 P5（报关专家/碳专员） 。对照 README ，原设计有 P1–P6 ， P5 （国际贸易与关税专家）与 P6 （外部审计机构）在合并时被删除 | 补齐 P5 、 P6 定义 |
| A4 | 角色权限自相矛盾 | P1 定义为 " 全系统只读大盘 " ，但 RACI 中 P1 对 " 北极星指标与业务范围定义 " 是 A ；状态机中 CBAM 提交要求 " P1 集团决策层双重电子签章 " 。 P1 到底只读还是含审批权？ | 明确 P1 权限边界 |
| A5 | 无需求编号体系 | 没有目录 / 页码；没有需求条目编号（如 REQ-CTRL-F-001 ），无法建立 " 需求 → 设计 → 用例 → 代码 " 的双向追溯矩阵 | 引入需求编号与追溯矩阵 |
| A6 | 正文残句与笔误 | 第四章 " 一、六级组织架构 " 结尾句子未写完： "……下级节点严格隔离，越权请求触发。" ；封面表格前两行为空白；第三章某段结尾出现双句号；附录 C 多处关键列为空（智慧能源、印能公司、智缆、昭和等无产品与工序信息） | 校对修订 |

### B. 非功能需求（NFR）—— 最关键的一类缺失

合并稿全文没有任何一处量化性能指标。PRD-07 中的 NFR 仅覆盖 LCA 模块，集控中心、大屏、CBAM、报表模块的 NFR 从未定义，系统级 NFR 更是空白。

| # | 维度 | 需要在 PRD 中明确的内容 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 数据接入规模 | " 数千台数字电表 " 需精确化： 点位总数、单点采集频率、总消息速率（点/秒）、峰值写入 TPS ；以及 18/15 个园区的分期接入计划 |
| B2 | 查询与渲染性能 | 大屏首屏加载时间、大屏刷新周期、图表查询 P95 响应、复杂报表导出时限（如 10 万行 ≤ 30s ）、 3D 地图帧率 |
| B3 | 并发能力 | 在线用户数、峰值并发（大屏端 + 业务端）、月度关账期集中填报的并发写入承载 |
| B4 | 容量与保留 | 时序数据日增量与在线 ≥3 年 / 归档 ≥10 年对应的容量估算；附件（证书、检测报告、发票、照片）容量与存储成本 |
| B5 | 可用性与容灾 | 系统 SLA （如 99.9% ）； RTO / RPO 具体值 （现仅写 " 自动切换至只读备灾集群 " ，无任何指标）；备份策略与恢复演练要求； " 双中心 " 是双活还是主备 |
| B6 | 可观测性 | 日志规范、监控指标清单、链路追踪、告警值班与响应时长（文中提到 PagerDuty ，国内项目需明确实际通道） |
| B7 | 兼容性 | 浏览器与版本（含国产浏览器）、大屏终端与物理分辨率、 46:9 环幕的屏体分辨率与拼接方案 、是否需移动端 / H5 |
| B8 | 扩展性 | 新增园区 / 二级单位 / 能源介质 / 设备类型 / 指标的接入方式，配置化程度要求 |
| B9 | 国际化 | 仅报告双语（中英）； UI 是否需中英双语未定义 |
| B10 | 数据一致性 | " 上级通过物化视图自动聚合 " 需定义刷新周期与延迟上限；时序库与业务库的一致性策略 |

### C. 技术架构与选型

| # | 缺什么 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 技术栈口径冲突 | README.md 与 PRD-07 的混沌测试用例指向 PostgreSQL + TimescaleDB + Redis ；而 v1.1 合并稿第四章写的是 InfluxDB / TDengine （且两者之间未二选一）。前端框架、后端语言与框架、消息中间件、任务调度全未定义 |
| C2 | 信创 / 国产化要求 高风险 | 央国企项目通常强制国产化适配： CPU （鲲鹏 / 飞腾 / 海光）、 OS （麒麟 / 统信）、数据库（达梦 / 人大金仓 / openGauss ）、中间件。 全文未提 。若为强制要求，现有选型需推倒重来 —— 这是必须最先确认的是 / 否问题 |
| C3 | 部署形态 | 公有云 / 私有云 / 混合；容器化与编排（是否 K8s ）；是否纳入集团统一云平台；网络分区（生产网 / 办公网 / 互联网区）与跨域数据交换方式 |
| C4 | 端 — 边 — 云边界 | 边缘侧做什么（采集 / 边缘计算 / 控制）、云侧做什么、边云协同协议、断网续传与本地缓存策略、时钟同步方案 |
| C5 | 边缘侧硬件规格 | 文中 " 边缘调控一体机 "" 毫秒级 调节逆变器 "" 防逆流 ≥10kW" 属实时控制需求，但 没有任何边缘控制器 / 网关的硬件与软件规格 （算力、协议栈、 I/O 数量、实时性保证） |
| C6 | 时序数据模型 | 测点建模（设备 - 测点 - 量纲 - 倍率 - 量程）、存储分层（原始 / 分钟 / 小时 / 日）、补采与插值策略、时序数据生命周期 |
| C7 | " 双中心 " 语义歧义 | 第一章中 " 双中心 " 指 集控中心 + 集采中心 ；但第四章错误码 E_SYS_DB_CONN_LOST 描述为 " 双中心自动切换至只读备灾集群 " ，语义变成 " 两地双活数据中心 " 。必须澄清，否则影响容灾架构设计 |
| C8 | 大屏地图合规 合规风险 | 大屏含 "3D 浮雕中国地图 " ，但未说明使用 自然资源部标准地图服务 及审图号。公共场合展示中国地图必须标注审图号，否则存在合规风险，需在设计阶段锁定方案 |

### D. 数据采集与系统集成 —— 工作量最大、风险最高

| # | 缺什么 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 采集点表（点表 / Tag 表） | 只写了协议（ Modbus-TCP / MQTT ），没有各园区的点位台账：点位编号、所属设备、寄存器地址、量纲、倍率、量程、采样频率、接入网关。 没有点表，采集侧无法开工 ，也无法估算工作量 |
| D2 | 现有系统对接清单 | 各园区现有 DCS / SCADA / 能源管理系统的品牌、型号、版本、对外接口能力（ OPC UA ？数据库直连？）、开放权限与配合方 |
| D3 | 计量器具台账 | GB 17167 要求的表计配备率现状与缺口、需新增 / 更换的表计清单 —— 直接关联硬件采购与现场施工 |
| D4 | ERP / MES 接口契约 | 只写 " 基于 OpenAPI 3.0 契约 " ，缺：具体系统（ SAP ？用友？金蝶？）、接口清单、 字段映射表 、主数据（物料 / BOM / 组织）编码规则、同步频率、增量 / 全量、失败重试与对账机制 |
| D5 | 集团统一认证 | 是否对接集团 AD / LDAP / 统一门户 SSO ？账号来源与生命周期管理？ 全文未提 |
| D6 | 外部数据源与授权 | 欧盟 EEX / ETS 碳价接口（是否有授权、费用、 SLA 、数据可得性）、国家绿证核销平台、 CCER 注册登记系统、生态环境部电网因子发布渠道 —— 均无对接方案与授权说明 |
| D7 | 第三方认证机构 | SGS / TÜV 南德 / 方圆的 " 协同在线核验 " 是 API 对接还是人工上传？无接口说明，也无机构配合确认 |
| D8 | 网络条件 | 各园区到云端的带宽、是否允许外联、有无网闸 / 单向隔离装置 |
| D9 | 接口非功能约定 | 鉴权方式、 API 版本管理、限流、幂等、超时、重试、错误码映射（现有 8 条错误码远不足以覆盖全部模块） |
| D10 | 外部受控文件 | 需求引用《生产单位与涉及关键工序对应表 (1).et 》，但该文件未作为受控附件纳入文档，且是 WPS 格式、文件名带 "(1)" ，说明来源不规范，无法作为配置基线 |

### E. 业务口径一致性 —— 多处数字打架，开发不知道该按哪个做

| 冲突项 | 出现位置与数值 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 园区数量 | 第一章： " 下辖 18 个 生产基地 / 园区 " 、目标中 " 统一管理 18 个 园区 " ；第三章： 15 个 园区的光伏装机容量分布；附录 D ：实际列出 15 个 园区 | 确认是 15 还是 18 ，给出权威园区清单 |
| 经营单位数 | 第三章： " 6 家 经营单位的能耗比重 " ；第一章大屏： " 5 家 核心实体工厂胶囊切片 Tab" ；附录 C ： 6 家 （沈变 / 衡变 / 新变 / 鲁缆 / 新缆 / 德缆） | 统一为 6 家并给出 Tab 取值 |
| 大屏比例 | 第二章： " 全景环幕大屏 46:9 " ；同一节： " 1920×1080 矢量等比缩放 " （即 16:9 ）。两者数学上矛盾 | 明确环幕物理分辨率与设计稿基准尺寸 |
| 设备数量 | 第二章设备在线监测： " 全量纳入 23 台 电力驱动设备与 9 台 热力用能设备 " （共 32 台） —— 是否覆盖全部园区？是试点还是全量？未说明 | 明确设备台账与覆盖范围 |
| 工序数量 | 第二章： " 47 项 工序白名单判定 " ；附录 C 实际列出约 20 项 。权威清单缺失 | 附 47 项工序完整清单 |
| 无工序单位 | 正文列 10 家（含 " 科技投资 "" 新能源集控 "" 特变电装总部 "" 进出口贸易 "" 工程建设 " 等），但附录 C / D 中 找不到这些主体 | 与组织主数据对齐 |

#### 规则未闭环清单

| # | 缺什么 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 折标系数的当量 / 等价口径 | 基础参数配置提到 " 国家标准 当量/等价 折标系数审计留痕 " ，但所有公式只用当量值（电力 0.1229 kgce/kWh ）。 未定义何时使用等价值 （通常用于能源加工转换与综合能耗对比） |
| E2 | 排放因子版本与来源 | 电网因子 0.5703 tCO₂/MWh 未注明年份与发布文号，未定义年度更新机制； 外购蒸汽的排放因子来源完全缺失 （公式 E_Scope2 用到 EF_steam 但无取值说明） |
| E3 | 因子库授权 成本/合规风险 | 引用 Ecoinvent 3.8 （商业数据库）与 CLCD ，但未说明使用授权、费用归属与订阅责任。 PRD-07 中有 E_EXT_ECOINVENT_LICENSE 错误码，说明此处确实是已知风险点 |
| E4 | LCA 分配与截止规则 | 第一章要求 " 研究生命周期边界（系统边界、 分配原则、截止准则 ） " ，但第三章核算引擎 没有落地任何分配规则与截止准则 ，公式中只有工艺能耗分摊一句 |
| E5 | 运输距离数据来源 | E_trans 公式中的 D_i （运输距离）如何取得？供应商申报？地图测距？缺失 |
| E6 | 零碳工厂评分规则 | 扣分写 " 不达标扣 2 分 / 项 " ，但 " 项 " 如何计数、总分是否截断为 0 、评分周期、评分责任人、佐证材料的审核流程均未定义（ 6 维度分值 15+30+20+15+10+10=100 本身正确） |
| E7 | 三线对标基准值 | 【国家先进值】【国家准入值】【特变电工领跑线】的具体数值清单未附 —— 这是对标功能的核心数据 |
| E8 | 历史数据缺失 | 同比 / 环比功能需要历史数据，但 是否导入历史、导入范围（几年）、清洗与补录规则 均未定义 |
| E9 | 关账与反冲流程 | 状态机提到 " 月度终了财务关账后锁账 "" 纠错须走特批反冲 "—— 关账时点、审批人、反冲后是否重算历史报表未定义 |
| E10 | 因子版本变更的影响 业务敏感 | 因子库版本（如 v2026.1 → v2026.2 ）变更后， 已签发的碳足迹报告是重算还是冻结？ 碳核算领域的关键规则，未定义 |
| E11 | 碳标签编码规则 | 提到 " 产品唯一 EPC 编码 " ，但 EPC 编码规范（ GTIN+ 批次？自定义？）未定义 |
| E12 | CBAM 申报模板 | 提到 "CBAM Communication Template v2.1 规范的结构化 XML" ， 模板文件与 XML Schema 未附 |
| E13 | 汇率来源 | 欧元折算（国内已付碳成本 → € ）的汇率来源与更新频率未定义 |
| E14 | 防逆流判定阈值 | " 倒送电网功率 ≥ 10kW 时毫秒级调节 " ： 10kW 是瞬时值还是积分值？ " 毫秒级 " 具体多少 ms ？动作后是否需要人工确认？ |
| E15 | 大屏演示数据 | 大屏 " 能碳勋章建设进度（ 100% 达成率 ） " 写死在需求里；台账示例给出具体数值（ 131,200.00 kWh 等）。需标注哪些是演示口径、哪些是真实业务口径 |

### F. 系统级公共模块 —— 这是"地基"，当前几乎空白

现有文档只定义了"基础参数配置"（能源价格、折标系数）这一个管理类模块。以下是任何企业级平台都必须有、但本 PRD 完全没有定义的模块。

| # | 缺失模块 | 为什么必须有 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 系统管理后台 | 账号、角色、组织、菜单、字典、参数的管理界面 —— 文档里只有 " 基础参数配置 " ，连用户管理都没有 |
| F2 | 完整 RBAC 权限矩阵 | 只有 4 个角色的粗粒度描述，缺 " 角色 × 菜单 × 按钮 × 字段 × 数据行 " 的完整矩阵 |
| F3 | 组织模型映射表 | 第四章定义 " 集团 → 产业集团 → 二级公司 → 园区 → 车间 → 设备 " 六级，但附录 C （经营单位 → 二级单位）与附录 D （园区 → 二级工厂 → 三级细分）是三级结构， 两套模型缺映射表 |
| F4 | 工作流 / 审批引擎 | 状态机中大量多级审批（ P3 录入 → 动力处长审核 → 财务关账； P5+P1 双签；第三方机构介入；机构退回回退），但 没有任何工作流引擎、审批节点、会签/或签、超时提醒的需求 |
| F5 | 待办与消息通知 | 有审批就必然有待办中心与消息通道（站内信 / 邮件 / 短信 / 企微 / 钉钉），完全未提 |
| F6 | 告警中心 | 字段表中散落大量告警规则（母线电压偏差 ±7% 、油温 85°C 告警 / 105°C 跳闸、用量突增 200% 、 CT 120% 过载、功率因数考核 0.95 ），但 没有"告警规则配置、告警生成、分级推送、确认与关闭、告警记录查询"的模块需求 |
| F7 | 附件与文档管理 | 证书 PDF 、检测报告、绿电发票、物料平衡单、现场照片都需上传与版本管理，但只定义了相册（ 10MB / JPG·PNG·WEBP ）， 其余附件规则全部缺失 |
| F8 | 审计日志 | 只在数据治理里提 " 操作链式 Hash 留痕 " ，缺审计日志字段、查询界面、留存期、防篡改方案 |
| F9 | 数据质量与补录 | 数据缺失、异常、采集中断补采的处理流程、责任角色、重算规则未定义 |
| F10 | 电子签章 / CA | 多处要求 " 电子签章 "" 双人签批 "" 双重电子签章 " ，但未定义 CA 证书来源、签章法务效力方案、集成厂商 |
| F11 | 双因素认证 | L4 提到 " 高管双重鉴权 " ，技术方案（短信 / OTP / UKey / 人脸）未定 |
| F12 | 报表订阅与定时推送 | 报表章节无订阅、定时生成、邮件推送等能力 |
| F13 | 数据初始化与迁移 | 上线时基础数据（组织、设备、点位、因子、历史台账）如何初始化，无方案 |
| F14 | 运维监控后台 | 采集通道健康度、任务执行状态、数据延迟监控的运维界面 |

### G. UI / UX 与设计规范

| # | 缺什么 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 原型图 / 线框图 | 文档中多处小标题写着 "UI 原型布局与组件状态 ""UI 原型交互 " ， 但正文只有文字，没有一张原型图或线框图 。开发无法确定布局细节 |
| G2 | 设计规范 | 文中出现 Tailwind 类名（ h-[44px] 、 border-primary ring-2 ），说明存在 tbea-industrial-design 规范，但 该规范未随文档提供 ：色彩体系、字体字号、间距栅格、图标库、明暗主题变量全部缺失 |
| G3 | 76 条路由清单 | 验收用例 TC-02 要求 " 暗黑端 (3000) 与浅色端 (3001) 76 路由 100% 同构 " ，但未附路由清单，也未说明为何需要两套端（同一系统两套主题？还是两个独立前端？） |
| G4 | 交互状态定义 | 未定义 loading / empty / error / 无权限 / 数据延迟 等状态的统一规范（只在错误码表里零散提及） |
| G5 | 响应式断点 | 未定义大屏 / 桌面 / 平板的适配断点与降级方案 |
| G6 | 文案与格式规范 | 附录 B 定义了反模式（很好），但正向规范未成表：术语、单位、数字格式（千分位、小数位、正负号、升降箭头） |
| G7 | 打印与导出 | 未定义导出 PDF / Excel 的版式与模板 |

### H. 安全与合规

| # | 缺什么 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 网络安全等级保护 | 央国企平台通常要求 等保三级 ，全文未提定级、测评、整改要求 |
| H2 | 密级与角色的对应 | 定义了 L0–L4 密级与脱敏规则，但 没有定义"哪个角色可见哪个密级" ；字段表中密级只标了 L1/L2 ， L0/L3/L4 未落到任何具体字段 |
| H3 | 加密与密钥管理 | 只写 " 落盘 AES-256" ，未定义密钥管理、传输加密 TLS 版本、 国密算法（SM2/SM3/SM4）合规要求 |
| H4 | 个人信息保护 | L2 密级包含 " 车间统计员手机号 " ，属个人信息，未提 PIPL 告知同意、最小化收集、脱敏与留存期限 |
| H5 | 数据出境合规 硬性风险 | CBAM 申报数据包需 提交欧盟 ，涉及数据出境安全评估 / 标准合同路径，全文未提。这是项目级的合规硬风险 |
| H6 | 渗透与越权测试 | 只有一类文本扫描用例，缺越权测试、渗透测试、漏洞修复 SLA 要求 |
| H7 | 防截屏可行性 | L4 要求 " 强制全屏防截屏水印 "—— 浏览器端防截屏在技术上无法完全实现 （截屏软件、手机拍照均可绕过）。应改为 " 可追溯水印 + 操作留痕 " ，并明确技术边界，否则是伪需求 |
| H8 | 供应链安全 | 开源组件清单（ SBOM ）、漏洞扫描与依赖治理要求未提 |

### I. 测试与验收

| # | 缺什么 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I1 | 用例覆盖率严重不足 | 合并稿只有 8 条 QA 用例（ TC-01~TC-08 ），且集中在 "44px 行高 "" 双端同构 "" 文本中立性 " 等前端校验类， 5 大章节的核心业务功能（大屏、指标管控、LCA、CBAM、报表、数据录入）几乎无对应用例 。 PRD-07 中的 Gherkin 用例也未合并进来 |
| I2 | 验收标准基线 | 无验收大纲 / 验收标准总表； " 核算效率提升 50% 以上 " 这类目标缺量化方法 |
| I3 | 测试环境 | 开发 / 测试 / 预生产 / 生产四套环境规划；测试数据（脱敏样例数据）准备方案 |
| I4 | 性能测试模型 | 压测场景、并发模型、性能基线、验收阈值 |
| I5 | 联调条件 | 与各园区现有系统、 ERP / MES 、外部数据源的联调时间窗与配合方 |
| I6 | 缺陷分级与准出 | 缺陷等级定义、准出标准（遗留缺陷数、阻断级缺陷清零要求） |

### J. 项目与交付管理

| # | 缺什么 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| J1 | 里程碑与迭代计划 | 无排期、无迭代切分、无试点范围（先上哪个园区、哪个中心） |
| J2 | 上线策略 | 灰度 / 并行运行 / 回滚方案；双中心是否分批上线 |
| J3 | 需求变更管理 | RACI 中列了 " 铁律修订 " 但没有流程；无变更申请、影响评估、版本发布机制 |
| J4 | 交付物清单 | 是否交付源码、架构设计文档、数据库设计（ ER 模型）、接口文档、部署与运维手册 |
| J5 | 培训与运维移交 | 用户培训、管理员培训、运维交接、质保期与响应 SLA |
| J6 | 风险登记册 | 无风险清单（如各园区配合度、点表获取延迟、欧盟法规变动、 Ecoinvent 授权、信创要求） |
| J7 | 知识产权归属 | 数据、模型、因子库成果的 IP 归属未明确 |

### K. 硬件与供货 —— 范围里写了，内容为空

第一章"建设范围"明确包含"硬件研制及供货部署"，并声称"全面实现软硬件交钥匙工程"，但全文没有任何一份硬件需求规格。

| # | 缺失硬件 | 需要定义的内容 |
| --- | --- | --- |
| K1 | 边缘网关 / 调控一体机 | 硬件规格、算力、 I/O 接口数量、协议支持（ Modbus/OPC UA/MQTT/IEC 104 ）、实时性指标、数量与部署位置 |
| K2 | 计量与传感设备 | 需新增 / 更换的表计（多功能电表、 TOU 分时表）、传感器（ PT100 、涡街 / 孔板流量计、电能质量监测仪）清单与技术参数 |
| K3 | 大屏与显示系统 | 46:9 环幕屏体参数与拼接方案、图形控制器 / 显卡、音响、中控系统 |
| K4 | 服务器与网络 | 服务器规格、存储阵列、网络设备、安全设备（防火墙 / 网闸 / 堡垒机） |
| K5 | 供货与施工 | 供货周期、现场施工条件、安装调试与验收标准 |

这一块建议单独出一份《硬件需求规格与采购清单》，不放在 PRD 里。

### L. 数据资产与主数据（开发必需的"输入物料"）

| # | 缺什么 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 47 项工序白名单权威清单 | 工序管控模块的判定依据；《生产单位与涉及关键工序对应表》需提供受控正式版 |
| L2 | 组织主数据完整对照表 | 18/15 园区、 6 经营单位、二级单位、三级细分的完整对应关系，含 统一编码 |
| L3 | 重点设备清单 | 设备编码、名称、额定功率、所属车间、关联测点（ 23 + 9 台设备的全量台账） |
| L4 | 三线对标基准值 | 国家先进值 / 国家准入值 / 集团领跑线的具体数值 |
| L5 | 因子库初始数据 | 原材料碳因子、电网因子、能源活动因子、折标煤系数的初始版本数据 |
| L6 | 报告与碳标签模板 | ISO 14067 双语报告模板、二维码碳标签视觉模板 |
| L7 | CBAM 申报资产 | CBAM XML 模板与 Schema 、 CN 税号白名单完整版 |
| L8 | 关联规范文件 | 文档引用的 tbea-industrial-design 工业设计规范、 tbea-prd-standards 标准，当前均未随文档交付 |

## 3进入开发前必须闭环的 P0 清单

按"缺了就没法开工"排序。前 5 项是硬阻断，后 5 项是排期与验收的前提。

- 确认信创 / 国产化要求 是/否型问题这是唯一可能让所有技术选型推倒重来的问题。必须先问清：CPU、OS、数据库、中间件是否强制国产化。答完即可解锁架构设计。

- 技术架构方案与选型（含部署形态）解决 PostgreSQL+TimescaleDB 与 InfluxDB/TDengine 的口径冲突；确定前后端技术栈、容器化方案、端—边—云边界、部署环境。没有它无法拆分模块、无法估算工作量。

- 采集点表（点表）与现有系统对接清单采集侧工作量占整个项目的大头。没有点位台账与各园区系统清单，采集开发无法启动，整体排期无从谈起。

- ERP / MES 接口契约（含字段映射表）BOM、产量、工时、电费账单都从这里来。缺字段映射会导致指标计算全部返工。

- 系统级公共模块需求用户权限、工作流与待办、消息通知、告警中心、附件管理、审计日志、电子签章 —— 这些是功能模块的地基，缺失会导致所有业务模块的交互设计无处挂靠。

- 业务口径一致性修订解决第 2 章表 2-1 的数字冲突，以及 E1–E15 的规则空洞（尤其折标系数口径、因子版本变更对历史报告的影响、三线对标基准值、Ecoinvent 授权）。

- 权限矩阵与组织模型映射表回捞 PRD-07 的 RBAC 矩阵并扩展到全系统；打通"六级组织"与"附录 C/D 三级结构"的映射。

- UI 原型图与设计规范（含 76 路由清单）现在只有文字描述，开发无法还原布局。需补关键页面的线框图与完整的工业设计规范。

- 安全合规方案等保等级、数据出境（CBAM 数据入欧）、国密算法、个人信息保护、标准地图审图号 —— 均为硬性要求，需在设计阶段锁定，不能等上线前补。

- 项目计划基线需求编号体系 + 里程碑 + 验收标准总表 + 交付物清单，让需求可追溯、进度可衡量、验收有依据。

## 4建议的推进路径

### 第一步：开一次澄清会（半天即可，收益最大）

以下问题都是"是 / 非"或"选 A / 选 B"型，答完立刻解锁大量设计工作：

信创 / 国产化是否强制？影响到哪一层（OS、数据库、中间件）？

部署形态：集团私有云 / 自建机房 / 公有云？是否 K8s？

园区数量到底是 15 还是 18？经营单位是 6 家还是 5 家？

P5、P6 角色是否保留？P1 是纯只读还是含审批权？

"双中心"是"集控+集采"还是"两地双活"？

Ecoinvent 授权谁来买？如果不能买，因子库用什么替代？

是否要求等保三级？CBAM 数据出境走哪条合规路径？

### 第二步：把一份文档拆成三份

| 文档 | 内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| PRD（业务需求） | 保留现有 5 章业务内容，补 E1–E15 口径修订、补 P5/P6 角色、修章节引用、补需求编号 | 在 v1.1 上迭代 |
| SRS / 技术方案书 | 补 NFR 、架构选型、端边云边界、公共模块、安全合规方案 | 新增； NFR 部分可从 PRD-07 回捞后扩展 |
| 接口规格说明书 | 采集点表、 ERP/MES/ 外部数据源 API 契约、字段映射表、错误码全量字典 | 以 PRD-07 第九章为骨架扩展 |

### 第三步：并行启动的三件"素材收集"工作

- 点表普查：按园区逐个收集计量点位台账 —— 这是关键路径，越早启动越好。

- 主数据整理：组织树（含编码）、设备台账、47 项工序清单、三线对标基准值。

- 硬件需求梳理：单独出《硬件需求规格与采购清单》，与软件 PRD 解耦。

### 第四步：补齐验收基线

把 QA 用例从 8 条扩展到覆盖全部功能点，建立"需求编号 → 用例编号"追溯矩阵；把 PRD-07 的 Gherkin 用例模式推广到所有模块。

## 5附：值得肯定的地方

为避免只列问题造成误读，以下几点在同类工业软件 PRD 中属于明显超出平均水平的：

附录 B「反模式与反例对照治理清单」：把"禁止主观定性评价"落到具体正反例，并配套 CI 违禁词扫描 —— 这是很成熟的做法。

字段级数据字典：36 张表给出了字段代码、数据类型、量纲、来源、校验规则、密级，颗粒度足够支撑建模。

数学公式与变量定义：综合能耗、绿电消纳率、Scope 1/2、LCA 五阶段、CBAM 关税、动态投资回收期均有公式与变量说明。

状态机与错误码分级：定义了 4 条长流程的状态流转与 8 条错误码，具备初步的异常治理意识。

附录 A 法规映射表：GB/T 2589、GB 17167、GB/T 32150、ISO 14067/14064/50001、EU CBAM/ETS 的适用范围对应清晰。

问题的性质不是"写得不好"，而是"停在了业务需求层，还没下到工程实现层"。特变电工能碳数字化双中心 · PRD 开发准入缺口分析2026-09-14 · 基于 PRD v1.1.0 + README 总纲 + PRD-07 分卷